REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



**PREMIER MINISTERE**

**SECRETARIAT EXECUTIF NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (SENLS)**

**PLAN ANNUEL D’ACHAT (PAA) 2024 REVISE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Ref/LB** | **Activités** | **Source financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Préparation et lancement du processus** | **Date prévue d’attribution du marché/contrat** | **Date prévue d’achèvement des prestations** |
| 1 | 1063 | Rendre disponibles 300 mallettes de dépistage mobile démédicalisé (100 par an) | FM | Fourniture | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 2 | 2007 | Assurer le transport des échantillons de crachat/lames des postes de santé vers les CDT puis des CDT vers le LNRM ou les régions disposant de GeneXperts | FM | Services | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 3 | 2009 | Acheter 600 boites de transport des échantillons de crachat des postes de santé vers les CDT et CDT vers le LNRM à l’an 3,4 | FM | Fourniture | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 4 | 2087 | Apporter un soutien nutritionnel pour 43 patients en 2022, 56 en 2023, 71 en 2024, et pour 7 patients XDR en 2022, 8 en 2023, 9 patients en 2024 | FM | Fourniture | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2025 |
| 5 | 3040 | Evaluer tous les ans la qualité de la mise en œuvre de la CPS (évaluation post campagne) | FM | Prestations intellectuelles | C CVs | Juin 2024 | Juillet 2024 | Décembre 2024 |
| 6 | 5026 | Renforcement des capacités / Assistance technique | FM | Prestations intellectuelles | C CVs | Janvier 2024 | Février 2024 | Décembre 2024 |
| 7 | 3007 | Réaliser une étude sur la résistance aux insecticides | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 8 | 5036 | Réaliser tous les deux ans une étude sur le comportement, attitude et pratique des populations sur le paludisme | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 9 | 5040 | Réaliser une enquête nationale sur les indicateurs du paludisme | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 10 | 5032 | Réaliser en 2023 l'évaluation à mi-parcours du plan stratégique national d'élimination du paludisme 2021-2025 | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 11 | 2064 | Conduire une évaluation CRG (Communauté, Genre et droit humain) | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 12 | 2089 | Aménagement et équipement de 2 salles de réanimation l’une à l’Unité de Prise en Charge pour prendre en charge les malades tuberculeux pharmaco-résistant en insuffisance respiratoire | FM | Travaux | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 13 | 5251 | Acquisition d’un véhicule 4\*4 pour le LNRM/INRSP | FM | Fournitures | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 14 | 5276 | Réhabilitation des locaux du CTA | FM | Travaux | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 15 | 5277 | Acquisition d’un véhicule pour le CTA | FM | Fournitures | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 16 |  | Contrôle des travaux de réhabilitation CTA | FM | Prestation intellectuelle | C CVs | Février 2024 | Février 2024 | Mai 2024 |

**Le Secrétaire Exécutif National de Lutte Contre le SIDA (SENLS)**

**Pr Abdallahi SIDI ALY**

**SMC : Sélection Moindre Coût**

**CC : Consultations Candidats**

**CCVs : Comparaison CV**